TVDE-APP

Roadmap definitivo para entrega e operação

Documento executivo para reunião de administração

Mensagem central A plataforma já demonstrou os quatro papéis em produção. O trabalho até à entrega concentra-se agora em decisões de negócio, pagamentos reais, autenticação SMS, validação legal/compliance, operação e critérios de go-live.

| Tema | Estado executivo |
| --- | --- |
| Retoma operacional | Concluída em 01/09/2026 |
| Demo Manel 2 | Executada com sucesso em produção |
| Papéis validados | Passageiro, Motorista, Parceiro/Frota e Admin |
| Fluxo principal | Pedido, matching, aceitação, início, conclusão, rating e visibilidade operacional |
| Novo roadmap | 8 carris, 36 etapas e 133 passos executáveis |

Setembro 2026

# 1. Sumário executivo

A TVDE-APP encontra-se numa fase de maturidade funcional para demonstração e validação operacional controlada. Os quatro papéis principais foram validados em produção: passageiro, motorista, parceiro/frota e administração.

O roadmap deixa de ser uma lista dispersa de tarefas técnicas e passa a estar organizado por carris de decisão e execução. A prioridade deixa de ser “reescrever a app” e passa a ser fechar os elementos que transformam uma plataforma demonstrável numa operação real.

Conclusão para administração O produto base existe e foi validado. O que falta fechar é o modelo de entrega: negócio, pagamento real, autenticação real, eventual mobile/push, compliance e operação.

# 2. Situação actual

| Área | Estado | Leitura executiva |
| --- | --- | --- |
| Produto | Validado | Fluxo principal end-to-end demonstrado em produção. |
| Operação | Preparada para piloto controlado | Partner e Admin já permitem visão operacional, sem assumir ainda exploração aberta. |
| Pagamentos | Por fechar para real | Stripe live, split e payouts dependem de decisões e configuração. |
| Autenticação | Por industrializar | OTP SMS real ainda é requisito para utilizadores fora das contas controladas. |
| Mobile/Push | Decisão em aberto | Web/PWA pode ser suficiente para entrega inicial; package mobile só se for requisito. |
| Legal/Compliance | Validação necessária | Requisitos TVDE devem ser confirmados antes de activar gates ou automatismos. |

# 3. Roadmap por carris

| Carril | Tema | Objectivo executivo |
| --- | --- | --- |
| A | Negócio / Legal / Compliance | Fechar modelo económico, requisitos legais, IP, marca e gates de frota. |
| B | Pagamentos / Financeiro | Passar de mock para pagamento real e decidir split/payouts. |
| C | Autenticação / Comunicação | Introduzir OTP SMS real e comunicações operacionais necessárias. |
| D | Mobile / Push / Distribuição | Decidir se a entrega é Web/PWA ou package mobile; push apenas se aplicável. |
| E | Produto final | Fechar ajustes finais em Driver, Passenger, Partner e Admin. |
| F | Infra / Segurança / Operação | Garantir backups, staging, observabilidade e controlo operacional. |
| G | QA / Hardening / Go-live | Validar regressão comercial e formalizar entrega. |
| H | Pós-entrega / Futuro | Isolar melhorias e features que não bloqueiam a entrega. |

# 4. Marcos de Entrega

| Marco | Significado | Critério de gestão |
| --- | --- | --- |
| M1 | APP tecnicamente concluída | Escopo aprovado em código/fluxos, sem blockers técnicos conhecidos. Não exige Stripe live, SMS real, Connect, payouts, package mobile ou gates ON. |
| M2 | APP pronta para piloto real | Utilizadores reais, autenticação real, pagamento conforme o modelo do piloto, QA e operação mínima. |
| M3 | APP pronta para exploração comercial | Modelo financeiro/operacional fechado, compliance conforme validação legal, marca/IP, suporte operacional e critérios de go-live assinados. |

# 5. Caminho crítico por marco

| Marco | Caminho crítico base | Condições que podem entrar |
| --- | --- | --- |
| M1 Técnico | D0 → A3 → E5 → G3 | Sem condicionais comerciais. |
| M2 Piloto real | A1 → A2 → C1 → B1 → E3 → G1 → F1 → G3 | B3 se split automático for obrigatório; A6 se legal exigir gates; D1-D3/G2 se package mobile for obrigatório. |
| M3 Comercial | A4 → A5 → E1 → E4 → G3 | B3/B4 se split/payout automático for obrigatório; A6 se compliance activa for exigida; D* se distribuição mobile for exigida; B5 se método PT for requisito. |

# 6. Decisões de administração a fechar

| Decisão | Impacto | Quem deve fechar |
| --- | --- | --- |
| Modelo económico e comissão | Bloqueia split, payouts e líquido do motorista. | Francisco + Manel + apoio financeiro/contabilístico |
| Pagamento real vs piloto controlado | Define quando desligar mock e activar Stripe live. | Francisco + Manel |
| Split/payout automático ou processo manual temporário | Define se Connect/payouts entram no crítico do piloto. | Administração + financeiro |
| Web/PWA ou package mobile | Define se mobile/push entram no caminho crítico. | Administração / produto |
| Requisitos legais TVDE aplicáveis | Define compliance, gates e eventuais automatismos. | Administração + apoio jurídico |
| Marca/IP/titularidade | Necessário para exploração comercial. | Francisco + Manel |

# 7. Plano de execução sugerido

| Fase | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fechar M1 técnico | Decisão D0, validação legal inicial, remoção/fecho de stubs Admin e checklist M1. |
| 2 | Preparar piloto real | Modelo económico, OTP SMS, Stripe live, copy de pagamento, regression e restore drill. |
| 3 | Completar operação do piloto | Processo financeiro automático ou manual validado, QA em devices se aplicável e runbook operacional. |
| 4 | Preparar exploração comercial | IP/marca, Driver/Partner financeiro, compliance e critérios finais de go-live. |
| 5 | Backlog futuro | B2, redispatch, melhorias de CI, dead code, métodos PT se adiados e optimizações. |

# 8. Riscos e mitigação

| Risco | Leitura | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Decisões externas atrasarem execução | Pagamentos, SMS, legal e mobile dependem de terceiros. | Separar marcos e aceitar alternativas temporárias documentadas quando válidas. |
| Confundir demo com exploração comercial | A demo passou, mas operação aberta exige mais governo. | Usar M1/M2/M3 como linguagem comum. |
| Activar flags comerciais cedo demais | Stripe live, B2, PF3D e mobile podem alterar risco operacional. | Activar apenas com decisão explícita e smoke. |
| Roadmap demasiado amplo | 133 passos podem parecer muitos. | Executar por caminho crítico; Carril H não bloqueia entrega. |

# 9. Critérios objectivos de sucesso

| Marco | Deve estar verdadeiro |
| --- | --- |
| M1 | Fluxo dos quatro papéis validado; escopo mobile decidido; requisitos legais mapeados; stubs Admin resolvidos; checklist técnico assinado. |
| M2 | Modelo económico do piloto fechado; OTP SMS real; pagamento real se aplicável; regressão/smoke piloto; restore drill; operação financeira definida. |
| M3 | IP/marca resolvidos; Driver e Partner alinhados ao financeiro real; compliance no estado exigido; distribuição e métodos de pagamento decididos; operação e comunicação formalizadas. |

# 10. Próximos passos imediatos

Confirmar e publicar este roadmap como referência executiva.

Executar D0: decidir se Web/PWA é suficiente para a entrega inicial ou se package mobile é obrigatório.

Executar A3: validar requisitos legais TVDE aplicáveis antes de activar gates ou automatismos.

Executar E5: resolver stubs Admin para fechar M1 técnico.

Preparar sessão A1/A2 com Manel para confirmar modelo económico e comissão do piloto.

Governança recomendada A partir daqui, cada reunião deve fechar decisões por marco. O backlog técnico só deve avançar quando a decisão de negócio correspondente estiver confirmada.